## Plan
ID | Thema | Verantwortliche(r) | Startdatum | Dauer in Tagen | Enddatum | Arbeitspakete | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 |  |  |  |  | KW 34 | [5 empty] | KW 35
T1 | Kick-Off | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-05-15 | 0 | 2024-05-15 | AP1.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.050201 | -0.053123 | -0.056046 | -0.058968 | -0.06189 | -0.064813 | -0.067735 | -0.070658 | -0.07358 | -0.076502 | -0.079425 | -0.082347 | -0.085269 | -0.088192 | -0.091114 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T2.1 | erste Recherche + Einarbeitung | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-05-16 | 8 | 2024-05-24 | AP3.1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.13577 | -0.1608 | -0.18583 | -0.21086 | -0.23589 | -0.26091 | -0.28594 | -0.31097 | -0.336 | -0.36102 | -0.38605 | -0.41108 | -0.43611 | -0.46114 | -0.48616 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T3.1 | Zieldefinition | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-05-19 | 5 | 2024-05-24 | AP1.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T2.1 | Test der APIs | Leon Fertig | 2024-05-25 | 8 | 2024-06-02 | AP3.1 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T2.3 | erste Entwürfe (POCs) der Webseite | Matteo Kosina | 2024-06-02 | 7 | 2024-06-09 | AP2 | [20 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T3.2 | Projekthandbuch | Leon Fertig | 2024-06-05 | 40 | 2024-07-15 | AP1.2 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T4 | Architekturplanung | Matteo Kosina | 2024-06-07 | 2 | 2024-06-09 | AP1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.20281 | 0.20579 | 0.20877 | 0.21175 | 0.21473 | 0.21771 | 0.22068 | 0.22366 | 0.22664 | 0.22962 | 0.2326 | 0.23558 | 0.23856 | 0.24154 | 0.24452 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T5.1 | Entwicklung der Webseite (Muss-Ziele) | Matteo Kosina | 2024-06-09 | 28 | 2024-07-07 | AP2 | [27 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.3 | Projektplanung | Leon Fertig | 2024-06-13 | 5 | 2024-06-18 | AP1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.73121 | 0.74744 | 0.76367 | 0.7799 | 0.79613 | 0.81236 | 0.82859 | 0.84482 | 0.86105 | 0.87728 | 0.89351 | 0.90974 | 0.92597 | 0.9422 | 0.95844 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T5.2 | Umsetzen der Soll- und Kann-Ziele | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-07-01 | 14 | 2024-07-15 | AP2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79613 | 0.81236 | 0.82859 | 0.84482 | 0.86105 | 0.87728 | 0.89351 | 0.90974 | 0.92597 | 0.9422 | 0.95844 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T5.3 | Testen, Bugfixing (Puffer) | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-07-05 | 10 | 2024-07-15 | (AP2.4) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.46261 | 0.47339 | 0.48416 | 0.49493 | 0.50571 | 0.51648 | 0.52726 | 0.53803 | 0.5488 | 0.55958 | 0.57035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T5.4 | Feinschliff, allerletzte Korrekturen (Puffer) | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-07-14 | 7 | 2024-07-21 | (AP2.4) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14371 | 0.14744 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.18101 | 0.18474 | 0.18847 | 0.1922 | 0.19594 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
T6 | Projektabschluss | Leon Fertig, Matteo Kosina | 2024-07-26 | 0 | 2024-07-26 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Startdatum = [Enddatum]-[Dauer in Tagen]