## Plan
ID | Arbeitspaket | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30
AP1.1 | Projektplanung | Leon Fertig | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.050201 | -0.053123 | -0.056046 | -0.058968 | -0.06189 | -0.064813 | -0.067735 | -0.070658 | -0.07358 | -0.076502 | -0.079425 | -0.082347 | -0.085269 | -0.088192 | -0.091114 | 0
AP3.1 | Recherche zu den APIs | Matteo Kosina | 2024-05-15 | 2024-05-24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP1.3 | Projektsteuerung + Abschluss | Leon Fertig | 2024-05-15 | 2024-07-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AP1.2 | Erstellung Projekthandbuch | Leon Fertig | 2024-05-20 | 2024-07-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.38605 | -0.41108 | -0.43611 | -0.46114 | -0.48616 | 0
AP3.2 | Anbindung der APIs | Leon Fertig | 2024-05-24 | 2024-06-09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.73121 | 0.74744 | 0.76367 | 0.7799 | 0.79613 | 0.81236 | 0.82859 | 0.84482 | 0.86105 | 0.87728 | 0.89351 | 0.90974 | 0.92597 | 0.9422 | 0.95844 | 0
AP2.1 | Landing-Page | Matteo Kosina | 2024-06-09 | 2024-07-07 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AP2.2 | Kartenansicht | Matteo Kosina | 2024-06-09 | 2024-07-07 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP2.3 | Detailansicht | Matteo Kosina | 2024-06-09 | 2024-07-07 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP3.3 | Konvertierung der API-Daten zu XML | Leon Fertig | 2024-06-09 | 2024-07-07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.9422 | 0.95844 | 0
AP2.4 | Überarbeitung UX + Design | Matteo Kosina | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.21473 | 0.21771 | 0.22068 | 0.22366 | 0.22664 | 0.22962 | 0.2326 | 0.23558 | 0.23856 | 0.24154 | 0.24452 | 0