## OPL Vorlage
Spalte (F) Typ: A = Aufgabe; I = Information; B = Beschluss; W = zur Weiterbearbeitung; Spalten (G) Status: : iB = in Bearbeitung; erl = erledigt; na = nicht angefangen; ü = überfällig
Nr. | Aktion | Verantwortlich | zu erledigen bis | Kommentar / Status | erledigt am | Typ | Status | _TYP5 | STATUS3 | Verantwortlich3
1 | Kick-Off-Meeting | [6 empty] | A | iB | Leon Fertig
1.1 | POC der APIs | Leon Fertig | 2024-05-24 | Details s. Protokoll 15.05.2024 |  | I | erl | I | erl | Matteo Kosina
1.2 | Design-Entwurf + Entwurf des User-Flows | Matteo Kosina | 2024-06-09 |  |  | W | erl | B | na | Marius Kurth
1.3 | Fragen an Röthig stellen | Leon Fertig | 2024-05-27 | Fragen s. Protokoll 15.05.2024 |  | I | erl | W | ü | alle
2 | Planungsmeeting
2.1 | Recherche zu weiteren APIs | Marius Kurth | 2024-06-01 | Details s. Protokoll 24.05.2024 |  | W | erl
2.2 | Architekturplanung (1) | Leon Fertig | 2024-06-09 |  |  | A | erl
2.2 | Architekturplanung (2) | Matteo Kosina | 2024-06-09 |  |  | A | erl
2.3 | Entscheidung, welche APIs verwendet werden | Leon Fertig | 2024-06-09 |  |  | B | ü
2.4 | Erstellung Projekthandbuch-Template | Matteo Kosina | 2024-07-01 |  |  | W | iB
3 | Start Entwicklung
3.1 | Implementierung Landing-Page | Matteo Kosina | 2024-07-07 |  |  |  | iB

## Tabelle1
Verantwortlich
alle
Leon Fertig
Matteo Kosina
Marius Kurth